## 1.Титул
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
"краткое содержание рационализаторского предложения"
|  | ФИО: | 0
| должность: |  | 0
|  | структурное подразделение: | 0
| адрес эл. почты: |  | tda

## 2.Описание
Описание рационализаторского предложения
| Рационализаторское предложение: |  |  | Аналог преобразователя термоэлектрического
| Инициатор: | 0
| Цель реализации РП: |  | Снижение операционных затрат на приобретение термоэлектрических преобразователей на 10% ежегодно
Описание текущей ситуации/проблемы:
За период эксплуатации газотурбинных установок (далее - ГТУ) SGT-400 выявилась проблема отказа термоэлектрических преобразователей. Всего вышедших из строя выявлено 12 шт. на пяти ГТУ. Общее количество термоэлектрических преобразователей установленных на ГТУ - 50 шт., по 10 шт на каждой ГТУ. В процессе отказа термоэлектрического преобразователя происходит остановка ГТУ и как следствие потеря мощности равной 12 МВт до его замены, что приводит к ограничениям энергопотребителей. Вышедшие из строя термоэлектрические преобразователи к ремонту непригодны, в связи с чем имеется потребность в их закупе. Исходя из большой стоимости и долгого периода доставки (иностранный поставщик), а также в условиях санкций и ограничений, имеются риски не поставок/поставок термоэлектрических преобразователей в более поздний срок, что может привести к простою ГТУ.
Предлагаемое решение:
В целях оптимизации затрат, а также в условиях импортозамещения найти поставщика аналогичных термоэлектрических преобразователей для ГТУ Российского производства и модернизировать (дооборудовать) термоэлектрические преобразователи защитными чехлами из корунда Российского производства вместо применявшейся ранее керамики.
Объем и область использования РП:
Предлагается использование предложенных термоэлектрических преобразователей, с защитными чехлами, в количестве 12 шт на объекте(ах) ________ ГДИ в период с ____ по _____гг. Преобразователи термоэлектрические ТС1-ТС13 (12 шт.), установливаются на выходе выхлопного тракта газогенератора газотурбинной установки контролируют рабочую температуру турбины и колебание температур. Преобразователи термоэлектрические на выходе контролируют режим горения и выдают сигнал остановки турбины в случае срыва пламени в одной из камер сгорания.
Преимущества рационализаторского предложения:
Импортозамещение, развитие рынка энергетического оборудования; Модернизация оборудования в целях продления сроков его эксплуатации; Оптимизация (уменьшение в два раза) стоимости оборудования закупаемого для замены вышедшего из строя; Минимизация санкционных рисков; Сокращение сроков изготовления и доставки; Покупка оборудования в российской валюте.
Значимость предложение для Общества:
Отсутствие ограничения энергоснабжения потребителей промысла. Снижение рисков невыполнения производственной программы по добыче газа по причине выхода из строя ГТУ.
Оценка возможности тиражирования рационализаторского предложения в другие ДО:
Данный проект имеет значимость для других ОГ эксплуатирующих газотурбинные установки SGT-400.
Результат реализации предложения другим ДО?
Данный проект позволяет снизить эксплуатационные затраты на поддержание работоспособности установок SGT-400.
Закуп оборудования: (заполняется в случае необходимости закупа оборудования):
Закупка оборудования реализуется в рамках малой закупки МТР (223-ФЗ).
Подробное описание технологии производства: (заполняется в случае применения технологии)
Преобразователи термоэлектрические ТС1-ТС13, установленные на выходе выхлопного тракта газогенератора газотурбинной установки SGT-400, контролируют рабочую температуру турбины и колебание температур. Кроме того, преобразователи термоэлектрические на выходе контролируют режим горения и выдают сигнал остановки турбины в случае срыва пламени в одной из камер сгорания.
Опишите производственные условия, которые способствовали инициированию рац.предложения:
Технической службой выявлена проблема отказа термоэлектрических преобразователей на ГТУ.
Перечислите существующие способы решения проблемы и их недостатки в сравнении с предлагемым вариантом
a.Проведение ежегодных ТО. Недостаток данного способа:увеличение эксплуатационных расходов; b.Закупка дополнительного оборудования для ремонта эксплуатируемых термоэлектрических преобразователей. Недостаток данного способа: увеличение эксплуатационных расходов; с.Привлечение законсервированного оборудования с приостановленных объектов, законсервированных скважин. Недостаток способа: оборудование с законсервированных скважин требует дополнительного предварительного ТО.
Опишите особенности и приниципиальные отличия Вашего предложения
Новым подходом явилось изготовление термолектрических преобразователей для иностранного оборудования на территории России (Производитель оборудования "_____"), что показало техническую и экономическую эффективность (наименьшая цена, сокращение срока поставки). Производство оборудования осуществляется в соответствии с принятой Правительством программой импортозамещения. Кроме того, специалистами ДО совместно с представителями завода-изготовителя предполагается модернизация (доборудование) новых термоэлектрических преобразователей защитными чехлами из корунда Российского производства вместо применявшейся ранее керамики.
Опишите как предложение повлияет на производственную деятельность
Данный проект позволит снизить эксплуатационные затраты на поддержание работоспособности газотурбинных установок SGT-400 в два раза, обеспечит непрервыность производственных процессов на месторождении и энергоснабжение потребителей.
Факторы, формирующие экономический эффект:
Снижение операционных расходов на приобретение термоэлектрических преобразователей в два раза (на ____ млн. руб.). ежегодно. Сокращение эксплуатационных расходов на поддержание работоспособности ГТУ SGT-400 (на _____млн. руб.) ежегодно. Сокращение расходов на ТО ГТУ (на ____млн.руб.) ежегодно. Увеличение добычи на ____ ежегодно.
2

## 3.Анализ эфф.предл-я
| Анализ экономической эффективности рационализаторского предложения | [8 empty] | сделать дисконтированный и недисконтированный подходы (шаблоны)
| Рационализаторское предложение: |  |  |  | Аналог преобразователя термоэлектрического
| Цель реализации РП: |  |  | Снижение операционных затрат на приобретение термоэлектрических преобразователей на 10% ежегодно
Описание текущей ситуации:
За период эксплуатации газотурбинных установок (далее - ГТУ) SGT-400 выявилась проблема отказа термоэлектрических преобразователей. Всего вышедших из строя выявлено 12 шт. на пяти ГТУ. Общее количество термоэлектрических преобразователей установленных на ГТУ - 50 шт., по 10 шт на каждой ГТУ. В процессе отказа термоэлектрического преобразователя происходит остановка ГТУ и как следствие потеря мощности равной 12 МВт до его замены, что приводит к ограничениям энергопотребителей. Вышедшие из строя термоэлектрические преобразователи к ремонту непригодны, в связи с чем имеется потребность в их закупе. Исходя из большой стоимости и долгого периода доставки (иностранный поставщик), а также в условиях санкций и ограничений, имеются риски не поставок/поставок термоэлектрических преобразователей в более поздний срок, что может привести к простою ГТУ.
Предлагаемое решение:
В целях оптимизации затрат, а также в условиях импортозамещения найти поставщика аналогичных термоэлектрических преобразователей для ГТУ Российского производства и модернизировать (дооборудовать) термоэлектрические преобразователи защитными чехлами из корунда Российского производства вместо применявшейся ранее керамики.
| Начало реализации предложения: |  |  | 2022-12-12 |  | Дата ввода в эксплуатацию: |  |  | 2022-12-31
Параметры и Показатели экономической эффективности рационализаторского предложения
| Показатели проекта с РП |  |  |  |  | Показатели проекта без РП
| NPV | 209.3003 | млн. руб. |  |  | NPV | -525.8352 | млн. руб.
| PI | 2.911 | ден. ед. |  |  | PI | -3.6491 | ден. ед.
| IRR | 98.7874 | % |  |  | IRR | -248.3491 | %
| PP | 0 | лет |  |  | PP | 6 | лет
| DPP | 0 | лет |  |  | DPP | 6 | лет
| Расчетный период |  |  |  | 5 | лет
| Изменение в доходах |  |  |  | 0 | млн.руб.
| Изменение в расходах |  |  |  | 71.9 | млн.руб.
Анализ чувствительности проекта
[6 empty] | NPV | IRR | PI | DPP
| увеличение операционных затрат |  |  |  | 20% | 167.3022 | 78.9561 | -11.6182 | 0
| увеличение инвестиционных затрат |  |  |  | 20% | 209.1622 | 98.7136 | 2.9099 | 0
| снижение экономического эффекта |  |  |  | 20% | 153.5614 | 72.4748 | 2.1358 | 0
Факторы, формирующие экономический эффект:
Снижение операционных расходов на приобретение термоэлектрических преобразователей в два раза (на ____ млн. руб.). ежегодно. Сокращение эксплуатационных расходов на поддержание работоспособности ГТУ SGT-400 (на _____млн. руб.) ежегодно. Сокращение расходов на ТО ГТУ (на ____млн.руб.) ежегодно. Увеличение добычи на ____ ежегодно.
| Источник финансирования |  |  | Собственные средства
3

## 4.Расчет эк.эф
Расчет экономической эффективности рационализаторского предложения
| Рационализаторское предложение: | Аналог преобразователя термоэлектрического
для OPEX | [12 empty] | если изменения связаны с изменением операционных затрат
1. | Расчет чистого денежного потока с РП/без РП ("База")
1.1. | Расчет чистого денежного потока с РП
| Наименование показателя | eд.измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | … | …. | … | …
| Накопленный дисконтированный денежный поток | млн.руб. | 10.0804 | 30.08 | 59.9215 | 99.7388 | 149.5317 | 209.3003 | - | - | - | -
| Дисконтированный денежный поток | млн.руб. | 10.0804 | 19.9996 | 29.8416 | 39.8172 | 49.7929 | 59.7686 | - | - | - | -
| Фактор дисконтирования | млн.руб. | 1.06 | 1.047 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | - | - | - | -
| Накопленный денежный поток | млн.руб. | 9.5098 | 19.1018 | 28.6938 | 38.2858 | 47.8778 | 57.4698 | - | - | - | -
| Денежный поток | млн.руб. | 9.5098 | 9.592 | 9.592 | 9.592 | 9.592 | 9.592 | - | - | - | -
| Налог на имущество | млн.руб. | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Налог на прибыль | млн.руб. | 2.378 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | - | - | - | -
| Налогооблагаемая прибыль | млн.руб. | 11.89 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | - | - | - | -
| Амортизация | млн.руб. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
| Ввод ОС | млн.руб. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость | млн.руб. | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость нач. года | млн.руб. | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость кон. года | млн.руб. | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | - | - | - | -
| Наименование показателя | ед.измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | … | …. | … | …
| Совокупное изменение в доходах и расходах с проектом | млн.руб. | 11.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | -
| Совокупное изменение в расходах с проектом | млн.руб. | 11.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Совокупное изменение в доходах с проектом | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции капитального характера для внедрения предложения (в т.ч. ПИР, затраты на лицензии, кап. Расходы) | млн.руб. | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Операционные расходы для внедрения предложения | млн.руб. | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | - | - | - | -
| Эффект от увеличения объемной составляющей (добычи, запасов) | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Текущая ситуация выручка от реализации | млн.руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Текущая ситуация объем добычи | тонн | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| Текущая ситуация стоимость ед. продукции | тыс. руб./т | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Ожидаемая ситуация выручка от реализации | млн.руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Ожидаемая ситуация объем добычи | тонн | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| Ожидаемая ситуация стоимость ед. продукции | тыс. руб./т | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Эффект от оптимизации затрат (вкл. капитальные, Revex и текущие операционные затраты) | млн.руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | -
| % уменьшения удельных расходов |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | - | - | - | -
| Текущая ситуция (без проекта) | млн.руб. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | -
| текущая ситуация (количество) | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | -
| текущая ситуация (удельная стоимость) | тыс. руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | -
| Ожидаемая ситуция (с проектом) | млн.руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | -
| ожидаемая ситуация (количество) | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | -
| ожидаемая ситуация (удельная стоимость) | тыс.руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
1.2. | Расчет чистого денежного потока без РП ("База")
| Наименование показателя | eд.измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | … | …. | … | …
| Накопленный дисконтированный денежный поток | млн.руб. | -25.5589 | -75.9429 | -150.9604 | -250.9483 | -375.9065 | -525.8352 | - | - | - | -
| Дисконтированный денежный поток | млн.руб. | -25.5589 | -50.3839 | -75.0175 | -99.9879 | -124.9583 | -149.9287 | - | - | - | -
| Фактор дисконтирования | млн.руб. | 1.06 | 1.047 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | - | - | - | -
| Накопленный денежный поток | млн.руб. | -24.1122 | -48.1222 | -72.1322 | -96.1422 | -120.1522 | -144.1622 | - | - | - | -
| Денежный поток | млн.руб. | -24.1122 | -24.01 | -24.01 | -24.01 | -24.01 | -24.01 | - | - | - | -
| Налог на имущество | млн.руб. | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Налог на прибыль | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Налогооблагаемая прибыль | млн.руб. | -24.11 | -24.01 | -24.01 | -24.01 | -24.01 | -24.01
| Амортизация | млн.руб. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
| Ввод ОС | млн.руб. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость | млн.руб. | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость нач. года | млн.руб. | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость кон. года | млн.руб. | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | - | - | - | -
| Наименование показателя | ед.измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | … | …. | … | …
| Совокупное изменение в доходах и расходах без проекта | млн.руб. | -24.1 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24
| Совокупное изменение в расходах без проекта | млн.руб. | -24.1 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24
| Совокупное изменение в доходах без проекта | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции капитального характера для внедрения предложения (в т.ч. ПИР, затраты на лицензии, кап. Расходы) | млн.руб. | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Операционные расходы текущие | млн.руб. | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | - | - | - | -
| Эффект от увеличения объемной составляющей (добычи, запасов) | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Текущая ситуация выручка от реализации | млн.руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Текущая ситуация объем добычи | тонн | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| Текущая ситуация стоимость ед. продукции | тыс. руб./т | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Ожидаемая ситуация выручка от реализации | млн.руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Ожидаемая ситуация объем добычи | тонн | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| Ожидаемая ситуация стоимость ед. продукции | тыс. руб./т | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Эффект от оптимизации затрат (вкл. капитальные, Revex и текущие операционные затраты) | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| % уменьшения удельных расходов |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | -
| Текущая ситуция (без проекта) | млн.руб. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | -
| текущая ситуация (количество) | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | -
| текущая ситуация (удельная стоимость) | тыс. руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | -
| Ожидаемая ситуция (с проектом) | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| ожидаемая ситуация (количество) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| ожидаемая ситуация (удельная стоимость) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2. | Основные показатели проекта с РП/без РП
2.1. | Основные показатели проекта с РП
| NPV (доходность проекта) | млн. руб. | 209.3003
| PI (рентабельность инвестиций) | ден.ед. | 2.911
| IRR (внутр. норма рентабельности, % ставка при к-ой NPV=0) | % | 98.7874
| PP (срок окупаемости проекта) | лет | 0
| DPP(дисконтированный срок окупаемости проекта) | лет | 0
2.2. | Основные показатели проекта без РП ("База")
| NPV | млн. руб. | -525.8352
| PI | ден.ед. | -3.6491
| IRR | % | -248.3491
| PP | лет | 6
| DPP | лет | 6
3. | Анализ чувствительности проекта
Увеличение инвестиций на 20%
| Показатели эффективности |  | 20%
| NPV | млн. руб. | 209.1622
| PI |  | 2.9099
| IRR | % | 98.7136
| PP | лет | 0
| DPP | лет | 0
Увеличение операционных затрат на 20%
| Показатели эффективности |  | 20%
| NPV | млн. руб. | 167.3022
| PI | ден.ед. | -11.6182
| IRR | % | 78.9561
| PP | лет | 0
| DPP | лет | 0
Снижение экономического эффекта на 20%
| Показатели эффективности |  | 20%
| NPV | млн. руб. | 153.5614
| PI | ден.ед. | 2.1358
| IRR | % | 72.4748
| PP | лет | 0
| DPP | лет | 0
Увеличение объемов инвестиций на 20%
| Расчет чистого денежного потока | 1.2
| Совокупное изменение в доходах и расходах с проектом | млн.руб. | 11.88 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Совокупное изменение в расходах с проектом | млн.руб. | 11.88 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Совокупное изменение в доходах с проектом | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции капитального характера для внедрения предложения (в т.ч. ПИР, затраты на лицензии, кап. Расходы) | млн.руб. | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Операционные расходы для внедрения предложения | млн.руб. | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12
| Эффект от увеличения объемной составляющей (добычи, запасов) | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Эффект от оптимизации затрат (вкл. капитальные, Revex и текущие операционные затраты) | млн.руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Наименование показателя | eд.измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | … | …. | … | …
| Накопленный дисконтированный денежный поток | млн.руб. | 10.0613 | 30.0403 | 59.8597 | 99.6532 | 149.4207 | 209.1622 | - | - | - | -
| Дисконтированный денежный поток | млн.руб. | 10.0613 | 19.979 | 29.8195 | 39.7935 | 49.7675 | 59.7415 | - | - | - | -
| Фактор дисконтирования | млн.руб. | 1.06 | 1.047 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | - | - | - | -
| Накопленный денежный поток | млн.руб. | 9.4918 | 19.0822 | 28.6726 | 38.263 | 47.8534 | 57.4438 | - | - | - | -
| Денежный поток | млн.руб. | 9.4918 | 9.5904 | 9.5904 | 9.5904 | 9.5904 | 9.5904 | - | - | - | -
| Налог на имущество | млн.руб. | 0.00264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Налог на прибыль | млн.руб. | 2.3736 | 2.3976 | 2.3976 | 2.3976 | 2.3976 | 2.3976 | - | - | - | -
| Налогооблагаемая прибыль | млн.руб. | 11.868 | 11.988 | 11.988 | 11.988 | 11.988 | 11.988
| Амортизация | млн.руб. | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | - | - | - | -
| Ввод ОС | млн.руб. | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость | млн.руб. | 0.12 | 0.108 | 0.096 | 0.084 | 0.072 | 0.06 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость нач. года | млн.руб. | 0.12 | 0.108 | 0.096 | 0.084 | 0.072 | 0.06 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость кон. года | млн.руб. | 0.108 | 0.096 | 0.084 | 0.072 | 0.06 | 0.048 | - | - | - | -
Увеличение операционных затрат на 20%
| Расчет чистого денежного потока | 1.2
| Совокупное изменение в доходах и расходах с проектом | млн.руб. | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
| Совокупное изменение в расходах с проектом | млн.руб. | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4
| Совокупное изменение в доходах с проектом | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции капитального характера для внедрения предложения (в т.ч. ПИР, затраты на лицензии, кап. Расходы) | млн.руб. | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Операционные расходы для внедрения предложения | млн.руб. | -14.4 | -14.4 | -14.4 | -14.4 | -14.4 | -14.4
| Эффект от увеличения объемной составляющей (добычи, запасов) | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Эффект от оптимизации затрат (вкл. капитальные, Revex и текущие операционные затраты) | млн.руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Наименование показателя | eд.измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | … | …. | … | …
| Накопленный дисконтированный денежный поток | млн.руб. | 8.0452 | 24.0243 | 47.8754 | 79.7055 | 119.5144 | 167.3022 | - | - | - | -
| Дисконтированный денежный поток | млн.руб. | 8.0452 | 15.9791 | 23.8512 | 31.83 | 39.8089 | 47.7878 | - | - | - | -
| Фактор дисконтирования | млн.руб. | 1.06 | 1.047 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | - | - | - | -
| Накопленный денежный поток | млн.руб. | 7.5898 | 15.2618 | 22.9338 | 30.6058 | 38.2778 | 45.9498 | - | - | - | -
| Денежный поток | млн.руб. | 7.5898 | 7.672 | 7.672 | 7.672 | 7.672 | 7.672 | - | - | - | -
| Налог на имущество | млн.руб. | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Налог на прибыль | млн.руб. | 1.898 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | - | - | - | -
| Налогооблагаемая прибыль | млн.руб. | 9.49 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59
| Амортизация | млн.руб. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
| Ввод ОС | млн.руб. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость | млн.руб. | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость нач. года | млн.руб. | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость кон. года | млн.руб. | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | - | - | - | -
Снижение экономического эффекта 20%
| Расчет чистого денежного потока | 1.2
| Совокупное изменение в доходах и расходах с проектом | млн.руб. | 9.9167 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Совокупное изменение в расходах с проектом | млн.руб. | 11.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Совокупное изменение в доходах с проектом | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции капитального характера для внедрения предложения (в т.ч. ПИР, затраты на лицензии, кап. Расходы) | млн.руб. | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Операционные расходы для внедрения предложения | млн.руб. | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12
| Эффект от увеличения объемной составляющей (добычи, запасов) | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Эффект от оптимизации затрат (вкл. капитальные, Revex и текущие операционные затраты) | млн.руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Наименование показателя | eд.измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | … | …. | … | …
| Накопленный дисконтированный денежный поток | млн.руб. | 7.3894 | 22.0591 | 43.9522 | 73.167 | 109.7034 | 153.5614 | - | - | - | -
| Дисконтированный денежный поток | млн.руб. | 7.3894 | 14.6697 | 21.8932 | 29.2148 | 36.5364 | 43.858 | - | - | - | -
| Фактор дисконтирования | млн.руб. | 1.06 | 1.047 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | - | - | - | -
| Накопленный денежный поток | млн.руб. | 6.9711 | 14.0111 | 21.0511 | 28.0911 | 35.1311 | 42.1711 | - | - | - | -
| Денежный поток | млн.руб. | 6.9711 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | - | - | - | -
| Налог на имущество | млн.руб. | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Налог на прибыль | млн.руб. | 1.7433 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | -
| Налогооблагаемая прибыль | млн.руб. | 8.7167 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8
| Амортизация | млн.руб. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | -
| Ввод ОС | млн.руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость | млн.руб. | 12 | 10.8 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 6 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость нач. года | млн.руб. | 12 | 10.8 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 6 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость кон. года | млн.руб. | 10.8 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 6 | 4.8 | - | - | - | -
для Capex | [12 empty] | если изменения связаны с изменением кап. затрат (требуются инвестиции, модернизация, реконструкци, достройка, дооборудование ОС и др)
4. | Расчет чистого денежного потока с РП/без РП ("База")
4.1. | Расчет чистого денежного потока с РП
| Наименование показателя | eд.измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | … | …. | … | …
| Накопленный дисконтированный денежный поток | млн.руб. | 0.031031 | 0.052387 | 0.06631 | 0.073394 | 0.077131 | 0.078402 | - | - | - | -
| Дисконтированный денежный поток | млн.руб. | 0.031031 | 0.021356 | 0.013923 | 0.007084 | 0.003737 | 0.001271 | - | - | - | -
| Фактор дисконтирования | млн.руб. | 0.91 | 0.76 | 0.63 | 0.44 | 0.37 | 0.31 | - | - | - | -
| Накопленный денежный поток | млн.руб. | 0.0341 | 0.0281 | 0.0221 | 0.0161 | 0.0101 | 0.0041 | - | - | - | -
| Денежный поток | млн.руб. | 0.0341 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | - | - | - | -
| Налог на имущество | млн.руб. | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Налог на прибыль | млн.руб. | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Налогооблагаемая прибыль | млн.руб. | 0.044 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006
| Амортизация | млн.руб. | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - | - | -
| Ввод ОС | млн.руб. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость | млн.руб. | 0.05 | 0.045 | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.025 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость нач. года | млн.руб. | 0.05 | 0.045 | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.025 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость кон. года | млн.руб. | 0.045 | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | - | - | - | -
| Наименование показателя | ед.измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | … | …. | … | …
| Совокупное изменение в доходах и расходах с проектом | млн.руб. | 0.049 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | - | - | - | -
| Совокупное изменение в расходах с проектом | млн.руб. | 0.049 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
| Совокупное изменение в доходах с проектом | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции капитального характера для внедрения РП (в т.ч. ПИР, затраты на лицензии, кап. Расходы) | млн.руб. | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Операционные расходы для внедрения РП | млн.руб. | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | - | - | - | -
| Эффект от увеличения объемной составляющей (добычи, запасов) | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Текущая ситуация выручка от реализации | млн.руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Текущая ситуация объем добычи | тонн | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| Текущая ситуация стоимость ед. продукции | тыс. руб./т | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Ожидаемая ситуация выручка от реализации | млн.руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Ожидаемая ситуация объем добычи | тонн | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| Ожидаемая ситуация стоимость ед. продукции | тыс. руб./т | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Эффект от оптимизации затрат (вкл. капитальные, Revex и текущие операционные затраты) | млн.руб. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| % уменьшения удельных расходов |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | -
| Текущая ситуция (без проекта) | млн.руб. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Текущая ситуация (количество) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Текущая ситуация (удельная стоимость) | тыс. руб. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Ожидаемая ситуция (с проектом) | млн.руб. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Ожидаемая ситуация (количество) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Ожидаемая ситуация (удельная стоимость) | тыс.руб. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
4.2. | Расчет чистого денежного потока без РП ("База")
| Наименование показателя | eд.измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | … | …. | … | …
| Накопленный дисконтированный денежный поток | млн.руб. | -0.1021 | -0.19497 | -0.27826 | -0.34083 | -0.39714 | -0.44742 | - | - | - | -
| Дисконтированный денежный поток | млн.руб. | -0.1021 | -0.092872 | -0.083286 | -0.062568 | -0.056314 | -0.050282 | - | - | - | -
| Фактор дисконтирования | млн.руб. | 0.91 | 0.76 | 0.63 | 0.44 | 0.37 | 0.31 | - | - | - | -
| Накопленный денежный поток | млн.руб. | -0.1122 | -0.1222 | -0.1322 | -0.1422 | -0.1522 | -0.1622 | - | - | - | -
| Денежный поток | млн.руб. | -0.1122 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | - | - | - | -
| Налог на имущество | млн.руб. | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Налог на прибыль | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Налогооблагаемая прибыль | млн.руб. | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01
| Амортизация | млн.руб. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
| Ввод ОС | млн.руб. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость | млн.руб. | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость нач. года | млн.руб. | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость кон. года | млн.руб. | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | - | - | - | -
| Наименование показателя | ед.измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | … | …. | … | …
| Совокупное изменение в доходах и расходах без проекта | млн.руб. | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Совокупное изменение в расходах без проекта | млн.руб. | -0.101 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
| Совокупное изменение в доходах без проекта | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции капитального характера для внедрения предложения (в т.ч. ПИР, затраты на лицензии, кап. Расходы) | млн.руб. | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Операционные расходы текущие | млн.руб. | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | - | - | - | -
| Эффект от увеличения объемной составляющей (добычи, запасов) | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Текущая ситуация выручка от реализации | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Текущая ситуация объем добычи | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Текущая ситуация стоимость ед. продукции | тыс. руб./т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ожидаемая ситуация выручка от реализации | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ожидаемая ситуация объем добычи | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ожидаемая ситуация стоимость ед. продукции | тыс. руб./т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Эффект от оптимизации затрат (вкл. капитальные, Revex и текущие операционные затраты) | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| % уменьшения удельных расходов |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | -
| Текущая ситуция (без проекта) | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| текущая ситуация (количество) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| текущая ситуация (удельная стоимость) | тыс. руб. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Ожидаемая ситуция (с проектом) | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| ожидаемая ситуация (количество) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| ожидаемая ситуация (удельная стоимость) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2. | Основные показатели проекта с РП/без РП
2.1. | Основные показатели проекта с РП
| NPV | млн. руб. | 0.078402
| PI | ден.ед. | 1.7819
| IRR | % | 0.054091
| PP | лет | 5
| DPP | лет | 0
2.2. | Основные показатели проекта без РП ("База")
| NPV | млн. руб. | -0.44742
| PI | ден.ед. | -4.221
| IRR | % | -0.26742
| PP | лет | 6
| DPP | лет | 6
3. | Анализ чувствительности проекта
Увеличение инвестиций на 20%
| Показатели эффективности |  | 20%
| NPV | млн. руб. | -0.20219
| PI | ден.ед. | 3.8293
| IRR | % | -0.10137
| PP | лет | 6
| DPP | лет | 6
Увеличение операционных затрат на 20%
| Показатели эффективности |  | 20%
| NPV | млн. руб. | -0.14251
| PI | ден.ед. | 3.2389
| IRR | % | -0.067866
| PP | лет | 6
| DPP | лет | 6
Снижение экономического эффекта на 20%
| Показатели эффективности |  | 20%
| NPV | млн. руб. | -0.11626
| PI | ден.ед. | 2.6424
| IRR | % | -0.055472
| PP | лет | 6
| DPP | лет | 6
Увеличение объемов инвестиций на 20%
| Расчет чистого денежного потока | 1.2
| Совокупное изменение в доходах и расходах с проектом | млн.руб. | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Совокупное изменение в расходах с проектом | млн.руб. | 0.0588 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012
| Совокупное изменение в доходах с проектом | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции капитального характера для внедрения предложения (в т.ч. ПИР, затраты на лицензии, кап. Расходы) | млн.руб. | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Операционные расходы для внедрения предложения | млн.руб. | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
| Эффект от увеличения объемной составляющей (добычи, запасов) | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Эффект от оптимизации затрат (вкл. капитальные, Revex и текущие операционные затраты) | млн.руб. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наименование показателя | eд.измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | … | …. | … | …
| Накопленный дисконтированный денежный поток | млн.руб. | -0.018359 | -0.042775 | -0.073268 | -0.11 | -0.15297 | -0.20219 | - | - | - | -
| Дисконтированный денежный поток | млн.руб. | -0.018359 | -0.024416 | -0.030493 | -0.036733 | -0.042973 | -0.049213 | - | - | - | -
| Фактор дисконтирования | млн.руб. | 1.06 | 1.047 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | - | - | - | -
| Накопленный денежный поток | млн.руб. | -0.01732 | -0.02332 | -0.02932 | -0.03532 | -0.04132 | -0.04732 | - | - | - | -
| Денежный поток | млн.руб. | -0.01732 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | - | - | - | -
| Налог на имущество | млн.руб. | 0.00132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Налог на прибыль | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Налогооблагаемая прибыль | млн.руб. | -0.016 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006
| Амортизация | млн.руб. | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | - | - | - | -
| Ввод ОС | млн.руб. | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость | млн.руб. | 0.06 | 0.054 | 0.048 | 0.042 | 0.036 | 0.03 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость нач. года | млн.руб. | 0.06 | 0.054 | 0.048 | 0.042 | 0.036 | 0.03 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость кон. года | млн.руб. | 0.054 | 0.048 | 0.042 | 0.036 | 0.03 | 0.024 | - | - | - | -
Увеличение операционных затрат на 20%
| Расчет чистого денежного потока | 1.2
| Совокупное изменение в доходах и расходах с проектом | млн.руб. | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012
| Совокупное изменение в расходах с проектом | млн.руб. | 0.049 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
| Совокупное изменение в доходах с проектом | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции капитального характера для внедрения предложения (в т.ч. ПИР, затраты на лицензии, кап. Расходы) | млн.руб. | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Операционные расходы для внедрения предложения | млн.руб. | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012
| Эффект от увеличения объемной составляющей (добычи, запасов) | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Эффект от оптимизации затрат (вкл. капитальные, Revex и текущие операционные затраты) | млн.руб. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наименование показателя | eд.измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | … | …. | … | …
| Накопленный дисконтированный денежный поток | млн.руб. | -0.007738 | -0.021873 | -0.042361 | -0.069297 | -0.10268 | -0.14251 | - | - | - | -
| Дисконтированный денежный поток | млн.руб. | -0.007738 | -0.014135 | -0.020488 | -0.026936 | -0.033384 | -0.039832 | - | - | - | -
| Фактор дисконтирования | млн.руб. | 1.06 | 1.047 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | - | - | - | -
| Накопленный денежный поток | млн.руб. | -0.0073 | -0.0135 | -0.0197 | -0.0259 | -0.0321 | -0.0383 | - | - | - | -
| Денежный поток | млн.руб. | -0.0073 | -0.0062 | -0.0062 | -0.0062 | -0.0062 | -0.0062 | - | - | - | -
| Налог на имущество | млн.руб. | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Налог на прибыль | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Налогооблагаемая прибыль | млн.руб. | -0.0062 | -0.0062 | -0.0062 | -0.0062 | -0.0062 | -0.0062
| Амортизация | млн.руб. | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - | - | -
| Ввод ОС | млн.руб. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость | млн.руб. | 0.05 | 0.045 | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.025 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость нач. года | млн.руб. | 0.05 | 0.045 | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.025 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость кон. года | млн.руб. | 0.045 | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | - | - | - | -
Снижение экономического эффекта 20%
Расчет чистого денежного потока
| Совокупное изменение в доходах и расходах с проектом | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Совокупное изменение в расходах с проектом | млн.руб. | 0.049 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
| Совокупное изменение в доходах с проектом | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции капитального характера для внедрения предложения (в т.ч. ПИР, затраты на лицензии, кап. Расходы) | млн.руб. | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Операционные расходы для внедрения предложения | млн.руб. | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
| Эффект от увеличения объемной составляющей (добычи, запасов) | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Эффект от оптимизации затрат (вкл. капитальные, Revex и текущие операционные затраты) | млн.руб. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наименование показателя | eд.измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | … | …. | … | …
| Накопленный дисконтированный денежный поток | млн.руб. | -0.006466 | -0.018088 | -0.034832 | -0.056776 | -0.08392 | -0.11626 | - | - | - | -
| Дисконтированный денежный поток | млн.руб. | -0.006466 | -0.011622 | -0.016744 | -0.021944 | -0.027144 | -0.032344 | - | - | - | -
| Фактор дисконтирования | млн.руб. | 1.06 | 1.047 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | - | - | - | -
| Накопленный денежный поток | млн.руб. | -0.0061 | -0.0111 | -0.0161 | -0.0211 | -0.0261 | -0.0311 | - | - | - | -
| Денежный поток | млн.руб. | -0.0061 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | - | - | - | -
| Налог на имущество | млн.руб. | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Налог на прибыль | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Налогооблагаемая прибыль | млн.руб. | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005
| Амортизация | млн.руб. | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - | - | -
| Ввод ОС | млн.руб. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость | млн.руб. | 0.05 | 0.045 | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.025 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость нач. года | млн.руб. | 0.05 | 0.045 | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.025 | - | - | - | -
| Остаточная стоимость кон. года | млн.руб. | 0.045 | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | - | - | - | -
4

## 5.Исх данные
Исходные данные
| Наименование рац. предложения: | Аналог преобразователя термоэлектрического
Инициатор (ФИО):
Должность:
Структурное подразделение:
| Краткое содержание рационализаторского предложения заполняется для титульного листа | "краткое содержание рационализаторского предложения"
| адрес эл. почты инициатора: | tda
1.Исходные данные для расчетов
! для Opex | Наименование | Ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | источник данных (документ, подтверждающий значение показателей, калькуляции, сметы) | ФИО | контактные данные | *заполняется если изменения связаны с операционными затратами
| 1.1.Текущая ситуация (Opex) | млн. руб. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| 1.1.1.калькуляция стоимости | млн. руб. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| 1.1.2.количество | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 1.1.3.удельная стоимость | тыс. руб./шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
для внесения доп данных
для внесения доп данных
| 1.1.4.Ожидаемая ситуация (Opex) | млн. руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 1.1.5.калькуляция стоимости | млн. руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 1.1.6.количество; | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 1.1.7.удельная стоимость | тыс. руб./шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
для внесения доп данных
для внесения доп данных
| 1.1.8.Капитальные затраты | млн. руб. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.9.калькуляция стоимости | млн. руб. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.10.количество; | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.11.удельная стоимость | тыс. руб./шт | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
для внесения доп данных
для внесения доп данных
| 1.1.12.Эффект от увеличения объемной составляющей (добычи, запасов) | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дополнительный объем добычи | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Текущая ситуация выручка от реализации | млн. руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Текущая ситуация объем добычи | тонн | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| Текущая ситуация стоимость ед. продукции | тыс. руб./т | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
для внесения доп данных
для внесения доп данных
| Ожидаемая ситуация выручка от реализации | млн. руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Ожидаемая ситуация объем добычи | тонн | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| Ожидаемая ситуация стоимость ед. продукции | тыс. руб./т | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
для внесения доп данных
для внесения доп данных
! для Capex | 2.1.Текущая ситуация (Capex) | млн. руб. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | *заполняется если изменения связаны с кап. затратами (требуются инвестиции, модернизация, реконструкци, достройка, дооборудование ОС и др., включая ПИР)
| 2.1.1.калькуляция стоимости | млн. руб. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2.количество | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3.удельная стоимость | тыс. руб./шт | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
для внесения доп данных
для внесения доп данных
| 2.1.4.Ожидаемая ситуация (Capex) | млн. руб. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.5.калькуляция стоимости | млн. руб. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.6.количество | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.7.удельная стоимость | тыс. руб./шт | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
для внесения доп данных
для внесения доп данных
| 2.1.8.Операционные расходы | млн. руб. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| 2.1.9.калькуляция стоимости | млн. руб. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| 2.1.10.количество; | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.1.11.удельная стоимость | тыс. руб./шт | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
для внесения доп данных
для внесения доп данных
| 2.1.12.Эффект от оптимизации затрат (капитальные, операционные) | млн. руб.
| 2.1.12.1.Текущая ситуация | млн. руб. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2.1.12.1.1.калькуляция стоимости | млн. руб. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2.1.12.1.2.количество | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 2.1.12.1.3.удельная стоимость | тыс. руб./шт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
для внесения доп данных
для внесения доп данных
| 1.1.4.Ожидаемая ситуация (Opex) | млн. руб. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 1.1.5.калькуляция стоимости | млн. руб. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 1.1.6.количество; | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 1.1.7.удельная стоимость | тыс. руб./шт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
для внесения доп данных
для внесения доп данных
| Эффект от увеличения объемной составляющей (добычи, запасов) | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дополнительный объем добычи | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Текущая ситуация выручка от реализации | млн. руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Текущая ситуация объем добычи | тонн | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| Текущая ситуация стоимость ед. продукции | тыс. руб./т | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
для внесения доп данных
для внесения доп данных
| Ожидаемая ситуация выручка от реализации | млн. руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Ожидаемая ситуация объем добычи | тонн | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| Ожидаемая ситуация стоимость ед. продукции | тыс. руб./т | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
для внесения доп данных
для внесения доп данных
2.Для листа "Анализ эфф. предл-я" (выбор сценария)
| OPEX (ставим цифру 1); CAPEX (ставим цифру 2) | 1 | [9 empty] | *указывается цифра 1 или 2 в зависимости от того Ваше РП связано с изменениями операционнх затрат или кап. затратами
3. Для листа Макропараметры
Макропараметры, утв. Компанией (письмо №08/16-3935 от 15.09.2022)
| Первый год проекта |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+
| Срок проекта | лет | 5
| Годовая ставка дисконтирования | % | 20%
| Срок использования ОС | лет
| Год начала дисконтирования |  | 2022
| курс доллара США | руб/дол | 68.34 | 70.92 | 72.24 | 72.24 | 72.24 | 72.24
| цена на нефть марки Urals | дол США/барр. | 70 | 67.5 | 65 | 65 | 65 | 65
| кросс-курс | евро/долл США | 1.046 | 1.076 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106
| ипц среднегодовой |  | 1.06 | 1.047 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Налоговое окружение
| Налог на прибыль | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
| налог на имущество | % | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2%
| НДС | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
| НДПИ | руб/тн
| Льгота по НДПИ | %
| Амортизация | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
3. Данные для графика реализации проекта
| дата начала реализации | 2022-12-12
| дата разработки документации | 2023-01-01
| дата ввода в эксплуатацию | 2022-12-31
завершение проекта
| расчетный период | с | 2022 | по | 2027
4.Для листа Описание РП:
*примеры заполнения РП представлены в раскрывающихся списках
| 1. Ключевая стратегическая задача: | Снижение операционных затрат на приобретение термоэлектрических преобразователей на 10% ежегодно | [9 empty] | *серые графы заполняются вручную Инициатором
| пример заполнения: | a.снижение операционных расходов на ___% ежегодно | [9 empty] | примеры заполнения в раскрывающихся списках выделены оранжевым
2.Описание текущей ситуации:
За период эксплуатации газотурбинных установок (далее - ГТУ) SGT-400 выявилась проблема отказа термоэлектрических преобразователей. Всего вышедших из строя выявлено 12 шт. на пяти ГТУ. Общее количество термоэлектрических преобразователей установленных на ГТУ - 50 шт., по 10 шт на каждой ГТУ. В процессе отказа термоэлектрического преобразователя происходит остановка ГТУ и как следствие потеря мощности равной 12 МВт до его замены, что приводит к ограничениям энергопотребителей. Вышедшие из строя термоэлектрические преобразователи к ремонту непригодны, в связи с чем имеется потребность в их закупе. Исходя из большой стоимости и долгого периода доставки (иностранный поставщик), а также в условиях санкций и ограничений, имеются риски не поставок/поставок термоэлектрических преобразователей в более поздний срок, что может привести к простою ГТУ.
| пример заполнения: | За период эксплуатации установок SGT-400 Siemens выявилась проблема отказа термоэлектрических преобразователей. Всего вышедших из строя выявлено 13 шт. на пяти ГТА. Общее количество датчиков термоэлектрических преобразователей установленных на ГТУ - 65 шт., по 13 шт на каждой ГТА. В процессе отказа даного термоэлектрического преобразователя происходит остановка ГТУ и как следствие потеря мощности равной 12,9 МВт до его замены, что в условиях замкнутой энергосистемы особенно критично и может привести к ограничениям потребителей. По причине не ремонтопригодности вышеуказханных тремоэлектрических преобразователей имеется потребность в их закупе для поддержания неснижаемого запаса в количестве 6 шт., нов связи с их большой стоимостью и долгим периодом доставки (иностранный поставщик), а также в условиях санкций и ограничений, имеются риски не поставок/поставок в более поздний срок, что приведет к простою.
3.Описание ожидаемой ситуации:
В целях оптимизации затрат, а также в условиях импортозамещения найти поставщика аналогичных термоэлектрических преобразователей для ГТУ Российского производства и модернизировать (дооборудовать) термоэлектрические преобразователи защитными чехлами из корунда Российского производства вместо применявшейся ранее керамики.
| пример заполнения: | В целях оптимизации затрат, а также в условиях импортозамещения найти поставщика аналогичных термоэлектрических преобразователей для ГТУ Российского производства.
4.Объем использования:
Предлагается использование предложенных термоэлектрических преобразователей, с защитными чехлами, в количестве 12 шт на объекте(ах) ________ ГДИ в период с ____ по _____гг. Преобразователи термоэлектрические ТС1-ТС13 (12 шт.), установливаются на выходе выхлопного тракта газогенератора газотурбинной установки контролируют рабочую температуру турбины и колебание температур. Преобразователи термоэлектрические на выходе контролируют режим горения и выдают сигнал остановки турбины в случае срыва пламени в одной из камер сгорания.
| пример заполнения: | Предлагается использование предложенных термоэлектрических преобразователей в количестве ____ шт на объекте(ах) ________ ГДИ в период с ____ по _____гг.
5.Преимущества рационализаторского предложения
Импортозамещение, развитие рынка энергетического оборудования; Модернизация оборудования в целях продления сроков его эксплуатации; Оптимизация (уменьшение в два раза) стоимости оборудования закупаемого для замены вышедшего из строя; Минимизация санкционных рисков; Сокращение сроков изготовления и доставки; Покупка оборудования в российской валюте.
| пример заполнения: | а.Импортозамещение, развитие рынка и конкурентной среды энергетического оборудования
6.Значимость предложения для Общества
Отсутствие ограничения энергоснабжения потребителей промысла. Снижение рисков невыполнения производственной программы по добыче газа по причине выхода из строя ГТУ.
| пример заполнения: | Отсутвие ограничения энергоснабжения потребителей промысла, снижение рисков невыполнения производственной программы по добыче газа, причиной котого может являться выход из строя термоэлектрического преобразователя.
7.Оценка возможности тиражирования рационализаторского предложения в другие ДО:
Данный проект имеет значимость для других ОГ эксплуатирующих газотурбинные установки SGT-400.
| пример заполнения: | Данный проект имеет значимость для других ОГ эксплуатирующих газотурбинные агрегаты SGT-400 Siemens.
8.Результат реализации предложения другим ДО?
Данный проект позволяет снизить эксплуатационные затраты на поддержание работоспособности установок SGT-400.
| пример заполнения: | Данный проект несет снижение эксплуатационных затрат на эксплуатацию SGT-400 Siemens.
9.Закуп оборудования
Закупка оборудования реализуется в рамках малой закупки МТР (223-ФЗ).
| пример заполнения: | Закупка оборудования реализуется в рамках мелкой закупки МТР
10.Подробное описание технологии?
Преобразователи термоэлектрические ТС1-ТС13, установленные на выходе выхлопного тракта газогенератора газотурбинной установки SGT-400, контролируют рабочую температуру турбины и колебание температур. Кроме того, преобразователи термоэлектрические на выходе контролируют режим горения и выдают сигнал остановки турбины в случае срыва пламени в одной из камер сгорания.
| пример заполнения: | Преобразователи термоэлектрические ТС1-ТС13, установленные на выходе выхлопного тракта газогенератора газотурбинного агрегата SGT-400 Siemens, контролируют рабочую температуру турбины и колебание температур. Кроме того, преобразователи термоэлектрические на выходе контролируют режим горения и выдают сигнал остановки турбины в случае срыва пламени в одной из камер сгорания.
11.Опишите производственные условия, которые способствовали инициированию рац. предложения:
Технической службой выявлена проблема отказа термоэлектрических преобразователей на ГТУ.
| пример заполнения: | Технической службой выявлена проблема отказа термоэлектрических преобразователей на ГТУ.
12.Перечислите существующие способы решения проблемы и их недостатки в сравнении с предлагаемым вариантом:
a.Проведение ежегодных ТО. Недостаток данного способа:увеличение эксплуатационных расходов; b.Закупка дополнительного оборудования для ремонта эксплуатируемых термоэлектрических преобразователей. Недостаток данного способа: увеличение эксплуатационных расходов; с.Привлечение законсервированного оборудования с приостановленных объектов, законсервированных скважин. Недостаток способа: оборудование с законсервированных скважин требует дополнительного предварительного ТО.
| пример заполнения: | b.Закупка дополнительного оборудования для ремонта действующих термоэлектрических преобразователей. Недостаток данного способа: увеличение эксплуатационных расходов.
13.Опишите особенности и принципиальные отличия Вашего предложения:
Новым подходом явилось изготовление термолектрических преобразователей для иностранного оборудования на территории России (Производитель оборудования "_____"), что показало техническую и экономическую эффективность (наименьшая цена, сокращение срока поставки). Производство оборудования осуществляется в соответствии с принятой Правительством программой импортозамещения. Кроме того, специалистами ДО совместно с представителями завода-изготовителя предполагается модернизация (доборудование) новых термоэлектрических преобразователей защитными чехлами из корунда Российского производства вместо применявшейся ранее керамики.
| пример заполнения: | Новым подходом явилось изготовление термолектрических преобразователей для иностранного оборудования на территории России (Производитель оборудования "_____", что показало техническую и экономическую эффективность (наименьшая цена, сокращение срока поставки).
14.Опишите как предложение повлияет на производственную деятельность:
Данный проект позволит снизить эксплуатационные затраты на поддержание работоспособности газотурбинных установок SGT-400 в два раза, обеспечит непрервыность производственных процессов на месторождении и энергоснабжение потребителей.
| пример заполнения: | Предложение повлияет на производственную деятельность
15.Факторы. Формирующие экономический эффект:
Снижение операционных расходов на приобретение термоэлектрических преобразователей в два раза (на ____ млн. руб.). ежегодно. Сокращение эксплуатационных расходов на поддержание работоспособности ГТУ SGT-400 (на _____млн. руб.) ежегодно. Сокращение расходов на ТО ГТУ (на ____млн.руб.) ежегодно. Увеличение добычи на ____ ежегодно.
| пример заполнения: | Ключевые причины, обеспечивающие получение экономического эффекта от использования рационализаторского предложения в собственном производстве.
| Источник финансирования: | a.Собственные средства
Собственные средства
пример заполнения:
Сведения о мероприятии
Факторы, формирующие экономический эффект
Описание РП (примеры)
| 1.Ключевая стратегическая задача: | a.Снижение операционных расходов на ___% ежегодно
b.Снижение капитальных затрат на ___% ежегодно
c. Повышение производственной эффективности на ____% ежегодно
d.Снижение себестоимости производимой продукции.
| 2.Описание текущей ситуации: | За период эксплуатации газотурбинных установок (далее - ГТУ) SGT-400 выявилась проблема отказа термоэлектрических преобразователей. Всего вышедших из строя выявлено 12 шт. на пяти ГТУ. Общее количество термоэлектрических преобразователей установленных на ГТУ - 50 шт., по 10 шт на каждой ГТУ. В процессе отказа термоэлектрического преобразователя происходит остановка ГТУ и как следствие потеря мощности равной 12 МВт до его замены, что приводит к ограничениям энергопотребителей. Вышедшие из строя термоэлектрические преобразователи к ремонту непригодны, в связи с чем имеется потребность в их закупе. Исходя из большой стоимости и долгого периода доставки (иностранный поставщик), а также в условиях санкций и ограничений, имеются риски не поставок/поставок термоэлектрических преобразователей в более поздний срок, что может привести к простою ГТУ.
| 3.Описание ожидаемой ситуации: | В целях оптимизации затрат, а также в условиях импортозамещения найти поставщика аналогичных термоэлектрических преобразователей для ГТУ Российского производства и модернизировать (дооборудовать) термоэлектрические преобразователи защитными чехлами из корунда Российского производства вместо применявшейся ранее керамики.
| 4. Объем и область использования (место и время использования) | Предлагается использование предложенных термоэлектрических преобразователей, с защитными чехлами, в количестве 12 шт на объекте(ах) ________ ГДИ в период с ____ по _____гг. Преобразователи термоэлектрические ТС1-ТС13 (12 шт.), установливаются на выходе выхлопного тракта газогенератора газотурбинной установки контролируют рабочую температуру турбины и колебание температур. Преобразователи термоэлектрические на выходе контролируют режим горения и выдают сигнал остановки турбины в случае срыва пламени в одной из камер сгорания.
| 5. Преимущества рационализаторского предложения | а.Импортозамещение, развитие рынка энергетического оборудования
b.Модернизация оборудования для продления срока его эксплуатации.
с.Оптимизация (уменьшение в два раза) стоимости оборудования, закупаемого для замены вышедшего из строя;
d.Минимизация санкционных рисков
e. Cокращение сроков изготовления и доставки
f.Покупка оборудования в российской валюте
| 6.Значимость предложения для Общества | Отсутствие ограничения энергоснабжения потребителей промысла. Снижение рисков невыполнения производственной программы по добыче газа, по причине выхода из строя ГТУ.
| 7.Оценка возможности тиражирования рационализаторского предложения в другие ДО: | Данный проект имеет значимость для других ОГ эксплуатирующих газотурбинные агрегаты SGT-400.
| 8.Что принесет реализация предложения другим ДО? | Данный проект позволяет снизить эксплуатационные затраты на поддержание работоспособности установок SGT-400.
| 9.Закуп оборудования | Закупка оборудования реализуется в рамках мелкой закупки МТР
| 10.Подробное описание технологии: | Преобразователи термоэлектрические ТС1-ТС13, установленные на выходе выхлопного тракта газогенератора газотурбинного агрегата SGT-400 Siemens, контролируют рабочую температуру турбины и колебание температур. Кроме того, преобразователи термоэлектрические на выходе контролируют режим горения и выдают сигнал остановки турбины в случае срыва пламени в одной из камер сгорания.
| 11. Опишите производственные условия, которые способствовали инициированию рац. предложения: | Технической службой выявлена проблема отказа термоэлектрических преобразователей на ГТУ.
| 12.Перечислите существующие способы решения проблемы и их недостатки в сравнении с предлагаемым вариантом: | a.Проведение ежегодных ТО. Недостаток данного способа: увеличение эксплуатационных расходов.
b.Закупка дополнительного оборудования для ремонта эксплуатируемых термоэлектрических преобразователей. Недостаток данного способа: увеличение эксплуатационных расходов.
с. Привлечение законсервированного оборудования с приостановленных объектов, законсервированных скважин. Недостаток способа: оборудование с законсервированных скважин требует дополнительного предварительного ТО.
| 13.Опишите особенности и принципиальные отличия Вашего предложения: | Новым подходом явилось изготовление термолектрических преобразователей для иностранного оборудования на территории России (Производитель оборудования "_____"), что показало техническую и экономическую эффективность (наименьшая цена, сокращение срока поставки). Производство оборудования осуществляется в соответствии с принятой Правительством программой импортозамещения. Кроме того, специалистами ДО совместно с представителями завода-изготовителя предполагается модернизация (доборудование) новых термоэлектрических преобразователей защитными чехлами из корунда Российского производства вместо применявшейся ранее керамики.
| 14.Опишите как предложение повлияет на производственную деятельность: | Данный проект позволит снизить эксплуатационные затраты на поддержание работоспособности газотурбинных установок SGT-400 в два раза, обеспечит непрервыность производственных процессов на месторождении и энергоснабжение потребителей.
| 15.Факторы, формирующие экономический эффект | Снижение операционных расходов на приобретение термоэлектрических преобразователей в два раза (на ____ млн. руб.). ежегодно. Сокращение эксплуатационных расходов на поддержание работоспособности ГТУ SGT-400 (на _____млн. руб.) ежегодно. Сокращение расходов на ТО ГТУ (на ____млн.руб.) ежегодно. Увеличение добычи на ____ ежегодно.
| Источники финансирования: | a.Собственные средства
b.Амортизационные отчисления
c.Прибыль
d.Банковский кредит
е.Инвестиции
f.Cубсидии
g.Деньги от эмиссии ценных бумаг
5

## 6.Макропараметры
Макропараметры
Макропараметры, утв. Компанией (письмо №08/16-3935 от 15.09.2022)
| Первый год проекта |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+
| Срок проекта | лет | 5
| Годовая ставка дисконтирования | % | 0.2
| Срок использования ОС | лет
| Год начала дисконтирования |  | 2022
| курс доллара США | руб/дол | 68.34 | 70.92 | 72.24 | 72.24 | 72.24 | 72.24
| цена на нефть марки Urals | дол США/барр. | 70 | 67.5 | 65 | 65 | 65 | 65
| кросс-курс | евро/долл США | 1.046 | 1.076 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106
| ипц среднегодовой |  | 1.06 | 1.047 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Налоговое окружение
| Налог на прибыль | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| налог на имущество | % | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022
| НДС | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| НДПИ | руб/тн
| льгота по НДПИ | %
6

## 7.График реализации
График реализации
[53 empty] | Этап проекта | Дата Начала | Длительность | Дата окончания
[53 empty] | 1.Дата начала реализации проекта | 2022-12-12 | 19 | 2022-12-31
[53 empty] | 2.Разработка документации для реализации проекта | 2023-01-01 | 29 | 2023-01-30
[53 empty] | 3.Дата ввода в эксплуатацию | 2023-02-01 | 27 | 2022-02-28
[53 empty] | 4.Эксплуатация | 2023-03-01 | 975 | 2025-10-31
[53 empty] | 5.___________ | 2025-11-01 | 29 | 2025-11-30
[53 empty] | 6.Дата завершения проекта | 2025-12-01 | 30 | 2025-12-31
[5 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
|  | Длительность | Начало | Конец | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
[5 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1. Дата начала реализации проекта | 19 | 2022-12-12 | 2022-12-31 | bar: 4 12
| 2.Разработка документации для реализации проекта | 29 | 2023-01-01 | 2023-01-30 | bar: 1 1
| 3.Дата ввода в эксплуатацию | 27 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | bar: 1 2
| 4.Эксплуатация | 975 | 2023-03-01 | 2025-10-31 | bar: 1 3 to 4 10; 1 3 to 4 10; 1 3 to 4 10
| 5.______________ | 29 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | bar: 4 11
| 6.Дата завершения проекта | 30 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | bar: 4 12
7

## 8.Риски проекта
Риски проекта и пути их оптимизации
| Риск | Описание риска | Последствия | Мероприятия по снижению последствий | Держатель риска
8

## Инструкция
Инструкция по заполнению шаблона рац. предложения
Описание процесса заполнения Шаблона РП:
1. | Инициатор РП заполняет только лист "Исходные данные", остальные листы шаблона заполняются автоматически.
*На листе "Исходные данные" серым выделены графы, которые заполняются вручную Инициатором РП;
*оранжевым выделены примеры заполнения. Примеры заполнения не являются обязательными, представлены для рассмотрения.
2. | После заполнения листа "Исходные данные" необходимо нажать F9 для пересчета модели проекта, проверить заполнение листов, лист "Расчет эк.эф".
3. | По желанию Инициатора РП форма Шаблона РП может быть полностью изменена, скорректирована под конкретный проект.
*по желанию Инициатора РП могут быть внесены корректировки в форму шаблона, дополнительные Листы, Графики, формулы, исходные данные, макропараметры и т.д., могут быть исключены любые поля Шаблона. Ни одно из полей не является обязательным и может быть скорректировано/исключено Иницатором РП.
4. | Лист "Риски проекта" может заполняться по желанию Инициатора проекта
9